## Estimativa
Estimativa de tamanho e esforço
EST 2.1 ¦ 27/10/2026 ¦ Equipe: Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
Medida | Valor | Unidade | Origem | Natureza | Observação
Peso dos atores | 3 | pontos | Atores e casos | Calculado | Um operador humano em interface gráfica
Peso dos casos de uso | 50 | pontos | Atores e casos | Calculado | Quatro CRUDs e dois relatórios
Tamanho não ajustado | 53 | UUCP | Atores + casos | Calculado | Sem duplicar operações dos CRUDs
Fator técnico | 0.675 | TCF | Fatores | Calculado | 0,6 + 0,01 × soma técnica
Fator ambiental | 0.935 | ECF | Fatores | Calculado | 1,4 − 0,03 × soma ambiental
Tamanho ajustado | 33.4496 | PCU | UUCP × TCF × ECF | Calculado | Precisão mantida no cálculo
Produtividade adotada | 2 | h / PCU | Premissa | Editável | Hipótese para Python + Flask local, sem série histórica; revisar com as horas reais da R1
Esforço pelo tamanho | 66.8992 | h | PCU × produtividade | Calculado | Inclui o ciclo completo
Esforço base arredondado | 67 | h | Arredondar para cima | Calculado | Referência para comparação com cronograma
Estimativa por atividades | 67 | h | Esforco | Calculado | Distribuição independente por pacote de trabalho
Diferença de estimativas | 0 | h | Atividades − PCU | Calculado | Replanejar se houver diferença após editar premissas
Reserva explícita | 9 | h | Esforco | Calculado | Revisões e correções; não é trabalho já executado
Total com reserva | 76 | h | Atividades + reserva | Calculado | É o total planejado no CRO
Produtividade provisória. A decomposição em RFS não amplia o produto nem comprova que o esforço seja suficiente; revisar após a R1.
Cenário | h / PCU | Esforço base h | Reserva h | Total h | Interpretação
Base | 2 | 67 | 9 | 76 | Arquitetura simples e componentes reutilizados
Mais lento | 3 | 101 | 9 | 110 | Mostra o impacto de aprendizado e retrabalho
Método: Pontos de Caso de Uso, conforme modelo PCU da disciplina. Os exemplos e a base histórica fictícia do modelo não foram tratados como dados reais deste projeto.
Controle: mudanças nos fatores ou na produtividade recalculam a EST. A distribuição por atividade e os arquivos CRO/MRB exigem revisão conjunta; não há vínculos externos ocultos.

## Atores e casos
Atores e casos de uso
Apenas o operador usa o sistema. A pessoa que recebe um objeto é um cadastro, não um segundo ator.
Ator | Tipo | Quantidade | Peso total
Operador | Complexo | 1 | 3
Caso | Requisito | Objetivo | Transações | Classe | Peso | Release | Transações consolidadas
UC01 | RFC01 | Manter pessoas | 4 | Médio | 10 | R1 | Incluir pessoa; consultar lista e detalhe; alterar cadastro; excluir cadastro sem vínculo.
UC02 | RFC02 | Manter categorias | 4 | Médio | 10 | R1 | Incluir categoria; consultar; alterar; excluir categoria sem objeto vinculado.
UC03 | RFC03 | Manter objetos | 4 | Médio | 10 | R2 | Incluir objeto; consultar disponibilidade; alterar cadastro; excluir objeto sem empréstimo vinculado.
UC04 | RFC04 | Controlar empréstimos | 5 | Médio | 10 | R2 | Registrar retirada; consultar; alterar previsão ou observação; excluir lançamento confirmado; registrar devolução.
UC05 | RFC05 | Consultar pendências | 2 | Simples | 5 | R3 | Informar filtros; receber lista de empréstimos abertos, atrasos e totais.
UC06 | RFC06 | Consultar histórico | 2 | Simples | 5 | R4 | Informar período e filtros; receber histórico e totais de abertos e devolvidos.
Convenção de contagem: cada transação é uma operação de negócio completa com pedido e resposta do sistema. Os fluxos de manutenção agrupam inclusão, consulta, alteração e exclusão. Não se contam campos, cliques nem telas.
Os 19 RFSs detalham os seis casos agregados. UC04 inclui devolução. A aba Detalhamento mostra a correspondência, sem somar os RFSs novamente.
Pesos: ator por interface gráfica = 3. Casos simples: até 3 transações = 5; médios: 4 a 7 = 10; complexos: acima de 7 = 15.

## Fatores
Fatores técnicos e ambientais
ID | Fator técnico | Peso | Influência | Produto | Justificativa
T01 | Sistemas distribuídos | 2 | 0 | 0 | Aplicação e banco no mesmo computador.
T02 | Tempo de resposta | 1 | 1 | 1 | Meta local simples de até 2 segundos.
T03 | Grau de escolaridade do usuário final | 1 | 0 | 0 | Sem exigência técnica especial para o operador.
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 1 | 1 | Validações de datas e disponibilidade, sem otimização complexa.
T05 | Reusabilidade em outras aplicações | 1 | 0 | 0 | Não é objetivo da entrega.
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 2 | 1 | Roteiro local reproduzível, sem instalador próprio.
T07 | Usabilidade | 0.5 | 3 | 1.5 | Formulários claros e confirmação de exclusão.
T08 | Portabilidade | 2 | 0 | 0 | Entrega validada em um ambiente Windows.
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 2 | 2 | Separação simples entre telas e acesso a dados.
T10 | Concorrência | 1 | 0 | 0 | Um operador por vez.
T11 | Segurança especial | 1 | 1 | 1 | Validação de entrada e proteção dos arquivos locais.
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 0 | 0 | Nenhuma integração externa.
T13 | Treinamento especial | 1 | 0 | 0 | Instruções curtas de uso.
| Soma técnica |  |  | 7.5
| TCF |  |  | 0.675
ID | Fator ambiental | Peso | Influência | Produto | Premissa
F01 | Familiaridade com processo | 1.5 | 3 | 4.5 | Hipótese intermediária, sem avaliação formal da equipe.
F02 | Experiência no domínio | 0.5 | 3 | 1.5 | Empréstimos de objetos têm regras familiares; nota provisória.
F03 | Experiência em orientação a objetos | 1 | 3 | 3 | Hipótese intermediária a revisar após a primeira release.
F04 | Capacidade de liderança | 0.5 | 3 | 1.5 | Hipótese neutra, sem atribuir experiência comprovada.
F05 | Motivação | 1 | 3 | 3 | Hipótese intermediária para o planejamento.
F06 | Estabilidade dos requisitos | 2 | 4 | 8 | Escopo pequeno fixado na Release 0.
F07 | Dedicação parcial | -1 | 5 | -5 | Projeto conciliado com estágio e TCC.
F08 | Dificuldade da linguagem | -1 | 1 | -1 | Python já usado pela dupla nos testes Selenium; Flask com arquitetura simples. Nota a revisar com a R1.
| Soma ambiental |  |  | 15.5
| ECF |  |  | 0.935
Escala de influência de 0 a 5. F07 representa dedicação parcial. Notas ambientais são premissas e devem ser revisitadas com resultados da primeira release.
Fonte: modelo PCU da disciplina. Equipe em dupla; fatores mantidos provisoriamente até revisar a execução conjunta.

## Esforco
Estimativa por atividade
Atividade | Tipo | Pacote de trabalho | Horas | Entrega
A01 | Base | Definir escopo e regras | 1 | DRE seções 1 e 2
A02 | Base | Especificar requisitos e critérios | 3 | DRE completo
A03 | Base | Estimar tamanho e rastrear requisitos | 2 | EST e MRB
A04 | Base | Planejar e versionar a análise | 2 | CRO e branch analise/release-0
B00 | Reserva | Reserva para revisão cruzada | 2 | Correções se necessárias
A05 | Base | Preparar base local e estrutura comum | 4 | Python, Flask e SQLite com dados de exemplo
A06 | Base | Implementar CRUD de pessoas | 3 | RFC01 e UC01
A07 | Base | Implementar CRUD de categorias | 2 | RFC02 e UC02
A08 | Base | Automatizar testes dos dois CRUDs | 3 | CT01 e CT02 e base Selenium
A09 | Base | Revisar documentos e apresentar R1 | 3 | Cronograma atualizado e tag release-1
B01 | Reserva | Reserva de correção R1 | 2 | Correções se necessárias
A10 | Base | Implementar CRUD de objetos | 4 | RFC03 e UC03
A11 | Base | Implementar empréstimos e devolução | 6 | RFC04 e UC04
A12 | Base | Testar integridade e fluxos completos | 3 | CT03 a CT06 e CT10 e CT13
A13 | Base | Revisar documentos e apresentar R2 | 3 | Cronograma atualizado e tag release-2
B02 | Reserva | Reserva de correção R2 | 2 | Correções se necessárias
A14 | Base | Implementar relatório de pendências | 5 | RFC05 e UC05
A15 | Base | Testar filtros e atraso | 5 | CT07 e CT09 e CT12
A16 | Base | Revisar documentos e apresentar R3 | 3 | Cronograma atualizado e tag release-3
B03 | Reserva | Reserva de correção R3 | 2 | Correções se necessárias
A17 | Base | Implementar histórico de empréstimos | 4 | RFC06 e UC06
A18 | Base | Executar regressão e verificar instalação | 6 | CT01 a CT14
A19 | Base | Consolidar manual e documentação | 3 | Instruções de execução e documentação final
A20 | Base | Versionar e apresentar entrega final | 2 | Tag release-4 e demonstração
B04 | Reserva | Reserva final de correção | 1 | Correções se necessárias
As mesmas atividades e horas compõem a linha de base do CRO. A reserva só gera horas reais quando utilizada.

## Detalhamento
Decomposição dos casos de uso
Versão 2.1 ¦ 27/10/2026 ¦ Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros
RFS | Operação | RFC | Caso de uso | Release | Atividade CRO
RFS01 | Incluir pessoa | RFC01 | UC01 | R1 | A06.1
RFS02 | Alterar pessoa | RFC01 | UC01 | R1 | A06.2
RFS03 | Consultar pessoas | RFC01 | UC01 | R1 | A06.3
RFS04 | Excluir pessoa | RFC01 | UC01 | R1 | A06.4
RFS05 | Incluir categoria | RFC02 | UC02 | R1 | A07.1
RFS06 | Alterar categoria | RFC02 | UC02 | R1 | A07.2
RFS07 | Consultar categorias | RFC02 | UC02 | R1 | A07.3
RFS08 | Excluir categoria | RFC02 | UC02 | R1 | A07.4
RFS09 | Incluir objeto | RFC03 | UC03 | R2 | A10.1
RFS10 | Alterar objeto | RFC03 | UC03 | R2 | A10.2
RFS11 | Consultar objetos | RFC03 | UC03 | R2 | A10.3
RFS12 | Excluir objeto | RFC03 | UC03 | R2 | A10.4
RFS13 | Incluir empréstimo | RFC04 | UC04 | R2 | A11.1
RFS14 | Alterar empréstimo | RFC04 | UC04 | R2 | A11.2
RFS15 | Consultar empréstimos | RFC04 | UC04 | R2 | A11.3
RFS16 | Excluir empréstimo | RFC04 | UC04 | R2 | A11.4
RFS17 | Registrar devolução | RFC04 | UC04 | R2 | A11.5
RFS18 | Consultar pendências | RFC05 | UC05 | R3 | A14.1; A14.2; A14.3
RFS19 | Consultar histórico | RFC06 | UC06 | R4 | A17.1; A17.2; A17.3