# Escopo e estrutura analítica do projeto

Cadê Meu Trem? | Gerência de Projetos de Software

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Versão 2.0 | 20/10/2026

# 1 Objetivo

Desenvolver uma aplicação local que permita a uma república estudantil registrar seus objetos e controlar quem os retirou, quando deve devolvê-los e quais empréstimos estão atrasados. O projeto estará concluído quando os quatro cadastros, a devolução e os dois relatórios puderem ser demonstrados com os testes previstos e as instruções de execução.

# 2 Escopo do produto

O uso começa pelo cadastro das pessoas e das categorias. Em seguida, o operador identifica cada objeto físico com um código e o associa a uma categoria. Na retirada, seleciona uma pessoa ativa e um objeto disponível e registra as datas. Na devolução, encerra o empréstimo. As consultas de pendências e de histórico utilizam essas movimentações.

| Módulo | Entrega funcional |
| --- | --- |
| Manter pessoas | RFS01 a RFS04 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de pessoas. |
| Manter categorias | RFS05 a RFS08 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de categorias. |
| Manter objetos | RFS09 a RFS12 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de objetos; disponibilidade calculada. |
| Controlar empréstimos e devoluções | RFS13 a RFS17 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de empréstimos; registro de devolução. |
| Consultar pendências | RFS18 — Filtros, lista de empréstimos abertos, atraso e totais. |
| Consultar histórico | RFS19 — Filtro por período, lista de movimentações e totais. |

## 2.1 Limites do produto

Um operador utilizará o sistema em um computador local. Não haverá autenticação, acesso simultâneo, publicação na internet, aplicativo móvel, integração externa, pagamentos, multas, notificações, reservas ou ocorrências. Não serão criados cadastros separados de locais e conservação nem exportações de relatório.

# 3 Escopo do trabalho

A dupla realizará especificação e planejamento, preparação do ambiente, implementação, testes, revisões dos artefatos e demonstrações. Serão entregues o código, banco de exemplo, testes Selenium e instruções de execução, além dos documentos exigidos na disciplina.

# 4 Estrutura analítica do projeto

A EAP organiza as entregas em pacotes verificáveis. As atividades e suas durações estão no cronograma do ProjectLibre. Os códigos abaixo também aparecem nas notas das atividades.

| EAP | Entrega | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento do projeto |  |
| 1.1 | Escopo e requisitos | Escopo, seis RFCs, 19 RFSs e seis RNFs. |
| 1.2 | Estimativa e rastreabilidade | EST e MRB coerentes com os requisitos. |
| 1.3 | Cronograma e plano | Cronograma com dependências, recursos e linha de base; plano resumido. |
| 2 | Produto implementado |  |
| 2.1 | Base da aplicação | Estrutura local, banco, validação e componentes comuns. |
| 2.2 | Pessoas | RFS01 a RFS04. |
| 2.3 | Categorias | RFS05 a RFS08. |
| 2.4 | Objetos | RFS09 a RFS12. |
| 2.5 | Empréstimos e devoluções | RFS13 a RFS17. |
| 2.6 | Relatório de pendências | RFS18. |
| 2.7 | Relatório de histórico | RFS19. |
| 3 | Verificação do produto |  |
| 3.1 | Testes dos cadastros | Selenium e validações de pessoas, categorias, objetos e empréstimos. |
| 3.2 | Testes dos relatórios | Filtros, ordenação, totais e cálculo de atraso. |
| 3.3 | Regressão e instalação | Teste integrado, execução local e restauração. |
| 4 | Entrega e acompanhamento |  |
| 4.1 | Releases demonstráveis | Documentos atualizados, código versionado e demonstrações R1 a R4. |
| 4.2 | Pacote final | README, dados de exemplo, testes e documentação final. |

Os níveis principais estão destacados para facilitar a leitura. Cada pacote é contabilizado uma única vez; testes e revisão são trabalhos separados da implementação.

# 5 Dicionário da EAP e critérios de aceite

| Pacote | Condição de conclusão |
| --- | --- |
| 1.1 a 1.3 | Documentos coerentes entre si, com equipe identificada, requisitos detalhados, esforço, atividades e marcos. Revisão da R0 registrada. |
| 2.1 | Aplicação inicia localmente e persiste dados em SQLite; banco fica fora da pasta pública. |
| 2.2 e 2.3 | Quatro operações por cadastro funcionam; obrigatoriedade e duplicidade de categoria são verificadas. Exclusões com vínculo são verificadas após a R2. |
| 2.4 | Cada objeto tem código único e categoria; disponibilidade corresponde aos empréstimos; exclusão com histórico é bloqueada. |
| 2.5 | Retirada valida pessoa, objeto e datas; segundo empréstimo aberto é bloqueado; devolução encerra o lançamento; exclusão exige confirmação. |
| 2.6 | Filtros retornam os empréstimos abertos; atraso e totais correspondem ao conjunto exibido. |
| 2.7 | Período é inclusivo pela retirada; total = abertos + devolvidos; intervalo vazio gera totais zero. |
| 3.1 a 3.3 | Resultados reais dos testes são registrados; falhas impeditivas são corrigidas e a regressão é executada. |
| 4.1 e 4.2 | Versão identificada no Git, documentos atualizados e execução reproduzível a partir do README. |

# 6 Entregas por release

| Release | Data limite | Resultado |
| --- | --- | --- |
| R0 | 22/10/2026 | Escopo, DRE, EST, CRO, MRB e plano. |
| R1 | 29/10/2026 | Base, pessoas, categorias e testes iniciais. |
| R2 | 05/11/2026 | Objetos, empréstimos, devolução e testes. |
| R3 | 12/11/2026 | Pendências, atrasos e testes do relatório. |
| R4 | 19/11/2026 | Histórico, regressão e pacote final. |

# 7 Premissas e controle

O planejamento mantém 67 h de trabalho base e 9 h de reserva, dentro de 82 h de capacidade de referência até 19/11. A agenda usa 18 h semanais de Antony e 10 h na preparação inicial; a disponibilidade adicional de Felipe será combinada antes de novas alocações. Os horários no cronograma apenas posicionam essa capacidade.

A decomposição não acrescenta módulos ao produto. Qualquer ampliação deverá identificar os requisitos afetados e revisar esforço, prazo e testes. Datas de apresentação continuam sujeitas às orientações do professor.