# Roteiro para discussão da Release 0

Cadê Meu Trem? | Gerência de Projetos de Software

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Versão 2.0 | 20/10/2026

# 1 Apresentar o projeto

“Nosso projeto é o Cadê Meu Trem?, um sistema local para controlar empréstimos de objetos em uma república. Ele registra quem retirou o objeto, o prazo e a devolução. Mantivemos quatro cadastros e dois relatórios para conseguir implementar e testar dentro do semestre.”

# 2 Mostrar o escopo e a EAP

Abrir 00_Escopo_EAP_Cade_Meu_Trem.docx. Mostrar o fluxo de uso, os módulos e seus limites. Na EAP, explicar as entregas de planejamento, produto, testes e fechamento. Cada pacote possui uma condição de conclusão.

# 3 Mostrar o DRE

Abrir 01_DRE_Cade_Meu_Trem.docx. Mostrar um RFC como visão do cliente e seus RFSs como operações detalhadas. Usar Pessoas como exemplo: incluir, alterar, consultar e excluir. Destacar atores, campos obrigatórios, limites, escolhas fechadas, regras e prioridade.

Em Consultar pessoas, apontar filtros, campos retornados, ordenação e resultado vazio. Em Excluir pessoa, mostrar o bloqueio quando existe empréstimo. Em Registrar devolução, mostrar como o empréstimo é encerrado sem apagar seu histórico.

# 4 Mostrar a estimativa

Abrir 02_EST_Cade_Meu_Trem.xlsx. Explicar os seis casos de uso agregados, os fatores e a hipótese de produtividade. A decomposição dos RFSs não representa novas funcionalidades e não é contada duas vezes. O total continua aproximadamente 67 h de base e 9 h de reserva, a revisar após medir a R1.

# 5 Mostrar o cronograma

Abrir 03_CRO_Cade_Meu_Trem.pod no ProjectLibre. Expandir uma release e um pacote de implementação. Mostrar subtarefas, predecessoras, recursos, trabalho e marcos. A reserva aparece separada do trabalho base; o progresso real ainda deverá ser informado.

Explicar que a capacidade usa a agenda de Antony. Felipe integra a equipe e a divisão efetiva será combinada antes de atribuir carga adicional. Não somar uma disponibilidade que ainda não foi definida.

# 6 Encerrar com o plano resumido

Abrir 05_Plano_Resumido.docx. Apontar objetivo, equipe, entregas, esforço, acompanhamento e riscos. Usar a MRB apenas se o professor perguntar como os requisitos se relacionam aos testes, componentes e atividades.

# Perguntas prováveis

O que mudou no escopo?: A descrição e a decomposição foram refeitas. Os módulos permanecem os mesmos; agora cada operação possui sua própria especificação e critérios claros.

Por que existem seis RFCs e 19 RFSs?: Um RFC descreve o objetivo do módulo. Os RFSs especificam as operações necessárias para atendê-lo. Por exemplo, manter pessoas se divide em quatro operações.

Excluir empréstimo apaga o histórico?: Sim, por decisão do escopo atual. A tela avisará isso antes da confirmação. Registrar devolução encerra o empréstimo e preserva o registro.

Como o atraso é calculado?: Para empréstimos abertos, comparar a previsão com o dia atual e contar dias corridos. Vencimento no dia atual ainda não é atraso.

As horas são reais?: São estimadas. O cronograma mantém linha de base e progresso inicial zero. As horas reais serão registradas durante a execução.

Como o trabalho da dupla será dividido?: A dupla compartilhará desenvolvimento e revisão. A agenda de referência usa Antony; as alocações adicionais de Felipe dependem da disponibilidade que combinarmos.

E se a estimativa não for suficiente?: Comparar previsto e realizado na R1, reestimar e discutir ajustes com o professor antes de comprometer a próxima entrega.

# Antes da conversa

Deixar abertos escopo, DRE, estimativa, cronograma e plano. Conferir a abertura do POD e a visualização das subtarefas. Não apresentar testes planejados como executados nem informar porcentagens de conclusão sem evidência.