Gestão de riscos do projeto

Cadê Meu Trem? — Controle de empréstimos de objetos
Disciplina: Gerenciamento de Projetos • Release 0
Aluno: Antony Souza Siqueira • Identificação dos riscos: 17/09/2026

# 1 Contexto do projeto

O projeto consiste em um sistema web simples para registrar objetos emprestados entre amigos ou moradores de uma república. O objetivo é identificar quem está com cada objeto, acompanhar a previsão de devolução e consultar empréstimos atrasados.

O escopo prevê cadastros de pessoas, categorias, locais, condições de conservação, objetos, empréstimos, reservas e ocorrências, além de um relatório de empréstimos. A aplicação funcionará localmente, com um perfil de operador. Pagamentos, notificações e integrações externas ficam fora do escopo.

# 2 Critérios da análise qualitativa

A prioridade inicial é obtida por P × I, com notas de 1 a 5. As escalas da matriz fornecida foram adaptadas ao contexto de software. As notas representam avaliações qualitativas, e não probabilidades percentuais ou valores monetários esperados.

| Nota | Probabilidade | Impacto no projeto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muito improvável | Ajuste pequeno, sem afetar a entrega. |
| 2 | Pouco provável | Retrabalho absorvido pela folga. |
| 3 | Possível | Replanejamento, preservando a entrega obrigatória. |
| 4 | Provável | Uma release pode atrasar ou ficar incompleta. |
| 5 | Quase certa | Conclusão do projeto pode ser inviabilizada. |

Classificação conforme a legenda da matriz: 0–5 baixo; 6–10 moderado; 11–15 alto; 16–25 extremamente alto.

| Risco | P | I | P × I | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 Equipe incompleta | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R2 Atraso por outras atividades | 4 | 4 | 16 | Extremamente alto |
| R3 Dificuldade com ferramentas | 3 | 3 | 9 | Moderado |
| R4 Crescimento do escopo | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R5 Perda de código ou documentos | 2 | 4 | 8 | Moderado |

R2 tem prioridade de tratamento, seguido por R1 e R4. As avaliações serão revistas após as medidas de resposta e sempre que houver mudanças relevantes no projeto.

# 3 Registro dos riscos

Todos os riscos foram identificados em 17/09/2026 e estão com status aberto, em monitoramento. O responsável inicial por gerenciá-los é Antony Siqueira, até a confirmação e divisão das responsabilidades da equipe.

## R1 Equipe incompleta

A participação do segundo integrante pode não se confirmar, concentrando o trabalho em uma pessoa e comprometendo as entregas.

Fator: Recursos humanos insuficientes e concentração do conhecimento.
Sintoma (trigger): Ausência de confirmação de participação ou de disponibilidade.

Probabilidade: 3 — possível. Impacto: 4 — alto.
Custo estimado para combater o risco: 4 horas / R$ 100,00.

## R2 Atraso por outras atividades

Demandas de trabalho, provas e outras disciplinas podem reduzir o tempo dedicado ao projeto e atrasar atividades necessárias às releases.

Fator: Envolvimento em vários projetos simultâneos e pressão de prazo.
Sintoma (trigger): Tarefas não concluídas no prazo interno e acúmulo de pendências.

Probabilidade: 4 — provável. Impacto: 4 — alto.
Custo estimado para combater o risco: 6 horas / R$ 150,00.

## R3 Dificuldade com ferramentas

Dificuldades na configuração do Selenium ou do rastreador de bugs podem atrasar os testes e a preparação das entregas.

Fator: Equipe não familiarizada com ferramentas.
Sintoma (trigger): Tentativas de configuração sem conseguir executar um teste ou registrar um bug.

Probabilidade: 3 — possível. Impacto: 3 — moderado.
Custo estimado para combater o risco: 4 horas / R$ 100,00.

## R4 Crescimento do escopo

A inclusão de funcionalidades extras pode aumentar o esforço e prejudicar a conclusão dos requisitos obrigatórios.

Fator: Mudanças contínuas de requisitos e de escopo.
Sintoma (trigger): Solicitações de novas funções que não constam nos requisitos definidos.

Probabilidade: 3 — possível. Impacto: 4 — alto.
Custo estimado para combater o risco: 2 horas / R$ 50,00.

## R5 Perda de código ou documentos

Falha no computador, exclusão acidental ou sobrescrita pode causar perda de trabalho e necessidade de refazê-lo.

Fator: Repositório e controle de configuração inadequados.
Sintoma (trigger): Alterações mantidas apenas localmente ou falha no envio ao repositório.

Probabilidade: 2 — pouco provável. Impacto: 4 — alto.
Custo estimado para combater o risco: 3 horas / R$ 75,00.

Base dos custos: R$ 25,00 por hora de trabalho, valor de referência acadêmico. As estimativas incluem o esforço das medidas iniciais e das ações condicionais, sem representar pagamento efetivo. Reserva total proposta: 19 horas, equivalente a R$ 475,00.

# 4 Estratégias e limiares de ação

As medidas iniciais serão adotadas desde o planejamento. Cada ação condicional será executada somente quando o respectivo limiar for atingido. Os limiares usam horas, percentuais e marcos de trabalho, sem depender de datas fixas das aulas.

## R1 Mitigação

Medida inicial: Combinar disponibilidade e responsabilidades com o possível integrante.
Limiar: Passarem 48 horas após o convite formal sem confirmação de participação e disponibilidade.
Ação condicional: Procurar outro integrante, consultar o professor sobre a composição permitida e recalcular o trabalho conforme a capacidade disponível.

## R2 Mitigação

Medida inicial: Dividir o trabalho em tarefas curtas e revisar o andamento duas vezes por semana.
Limiar: O atraso de uma atividade necessária à release ultrapassar 20% de sua duração planejada.
Ação condicional: Usar a reserva de esforço, redistribuir tarefas quando houver outro integrante e adiar melhorias opcionais. Preservar os requisitos obrigatórios e atualizar a previsão da entrega.

## R3 Mitigação

Medida inicial: Validar previamente um teste simples no Selenium e o registro de um bug no rastreador escolhido.
Limiar: Consumir mais de 2 horas na configuração de uma ferramenta sem obter o resultado mínimo.
Ação condicional: Buscar orientação do professor ou de um colega e reproduzir uma configuração mínima funcional, documentando os passos para evitar retrabalho.

## R4 Prevenção

Medida inicial: Manter o escopo definido e registrar sugestões extras separadamente.
Limiar: Uma solicitação opcional acrescentar mais de 2 horas de esforço ou afetar a previsão da release.
Ação condicional: Adiar a solicitação para uma versão futura. Se a mudança for obrigatória por orientação do professor, avaliar o impacto e revisar requisitos e cronograma.

## R5 Mitigação

Medida inicial: Enviar código e documentos ao repositório remoto ao fim de cada sessão e manter cópia do banco.
Limiar: Passarem mais de 24 horas desde a primeira alteração ainda sem cópia remota confirmada.
Ação condicional: Interromper novas alterações, criar uma cópia de segurança e corrigir a sincronização. Se já houver perda de dados, restaurar a última cópia válida e levantar o trabalho a refazer.

# 5 Acompanhamento

Antony revisará os riscos duas vezes por semana e antes de cada release, registrando status, mudanças nas notas, ações executadas e esforço utilizado. Para R2, o atraso será medido na mesma unidade da duração planejada: numa tarefa de 10 horas úteis, um atraso superior a 2 horas úteis aciona a resposta. Mudanças de prazo acordadas com o professor serão registradas no cronograma, preservando o histórico.

Referências: tabelas de fatores de risco e matriz de probabilidade e impacto fornecidas pelo professor; orientações da atividade de gerenciamento de riscos encaminhadas em 15/09/2026.